## 

**Администрация городского округа**

**Навашинский Нижегородской области**

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2021 №49

**Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности**

**в городском округе Навашинский на 2019-2023 годы» на 2021 год**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области и методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденными постановлением администрации городского округа Навашинский от 13.09.2016 № 718 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 27.09.2018 №717, от 01.10.2018 №725, от 27.03.2019 №290, от 30.07.2019 №697), в целях реализации муниципальной программы «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в городском округе Навашинский на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 16.10.2018 № 771 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 17.12.2018 №1026, от 29.05.2019 №464, от 25.11.2019 №1153, от 03.03.2020 №216, от 29.06.2020 №692, от 24.12.2020 №1381) Администрация городского округа Навашинский **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в городском округе Навашинский на 2019-2023 годы» на 2021 год (далее – План).

2. Ответственным за выполнение программных мероприятий обеспечить их реализацию в соответствии с утвержденным Планом.

3. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в официальном вестнике – приложении к газете «Приокская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Навашинский Е.В. Колпакову.

Глава местного самоуправления Т.А.Берсенева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Навашинский

21.01.2021 №49

План

реализации муниципальной программы «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в городском округе Навашинский на 2019-2023 годы» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый 2021 год (тыс. руб.) | | | |
| начала реализа-ции | окончания реализа-ции |
| Бюджет городского округа Навашинский | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
|  | Муниципальная программа «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в городском округе Навашинский на 2019-2023 годы» | x | x | х | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Основное мероприятие 1.  Создание безбарьерной среды в учреждениях образования и учреждениях культуры и спорта для инвалидов и маломобильных групп | управление образования администрации городского округа Навашинский (далее – Управление образования), управление культуры администрации городского округа Навашинский (далее-Управление культуры) | январь | декабрь | 100% информирование маломобильных групп населения (далее – МГН) об услугах, предоставляемых учреждениями образования, учреждениями культуры и спорта и планируемых мероприятиях через сети интернет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Создание безбарьерной среды в учреждениях образования для инвалидов и маломобильных групп | Управление образования | январь | декабрь | 100% информирование МГН об услугах, предоставляемых учреждениями образования и планируемых мероприятиях через сети интернет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Создание безбарьерной среды в учреждениях культуры и спорта для инвалидов и маломобильных групп | Управление культуры | январь | декабрь | 100% информирование МГН об услугах, предоставляемых учреждениями культуры и спорта и планируемых мероприятиях через сети интернет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 2.  Развитие дистанционного образования детей-инвалидов с ограниченными возможностями, не посещающих образовательные организации по состоянию здоровья | Управление образования | январь | декабрь | Предоставление образовательных услуг образования для всех детей-инвалидов с ограниченными возможностями, не посещающих образовательные организации по состоянию здоровья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 3.  Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему дополнительного образования | Управление образования | январь | декабрь | Участие не менее 50% детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет в мероприятиях дополнительного образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 4.  Организация и проведение коллективами учреждений культуры выездных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры | январь | декабрь | Проведение не менее 4 выездных мероприятий для МГН. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Основное мероприятие 5.  Организация и проведение досуговых мероприятий на открытых площадках и на базе учреждений культуры с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры | январь | декабрь | Организация и проведение не менее 5 культурно-массовых мероприятий в рамках ежегодной Декады инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Основное мероприятие 6.  Организация и проведение спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры | январь | декабрь | Проведение не менее 10 спортивных мероприятий для МГН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Основное мероприятие 7.  Формирование базы данных о детях-инвалидах, детях с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования | январь | декабрь | Формирование и обновление базы данных о детях-инвалидах, детях с ограниченными возможностями здоровья не реже 1 раза в год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Основное мероприятие 8.  Создание банка данных о педагогическом опыте в области интегрированных подходов к образованию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования | январь | декабрь | Внедрение новых адаптивных подходов к образованию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Основное мероприятие 9.  Организация мониторинга состояния доступности учреждений культуры и учреждений образования городского округа Навашинский | Организационный отдел администрации городского округа Навашинский | январь | декабрь | Сбор данных о количестве учреждений образования и культуры доступных для инвалидов и МГН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Основное мероприятие 10.  Освещение в СМИ мероприятий с участием граждан с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования, Управление культуры | январь | декабрь | Публикация не менее 6 материалов в местных СМИ о проведенных мероприятиях с участием инвалидов и лиц ВОЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Основное мероприятие 11.  Адаптация официальных сайтов учреждений культуры, спорта и учреждений образования в сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению | Управление образования, Управление культуры | январь | декабрь | Доступность информации для инвалидов по зрению о деятельности учреждений культуры, спорта и учреждений образования через сеть Интернет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по программе | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 |