##

**Администрация городского округа**

**Навашинский Нижегородской области**

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2021 № 59

**Об утверждении Плана реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение общественного порядка, профилактики**

**и противодействия преступности в городском округе Навашинский**

**на 2019-2023 годы» на 2021 год**

 В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области и методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденными постановлением администрации городского округа Навашинский от 13.09.2016 № 718, в целях реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия преступности в городском округе Навашинский на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 16.10.2018 № 772 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 25.02.2019 №175, от 26.12.2019 №1374, от 31.12.2019 №1408, от 01.04.2020 №363, от 14.08.2020 №851, от 21.12.2020 №1359, от 30.12.2020 №1443, от 18.01.2021 №25), Администрация городского округа Навашинский **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия преступности в городском округе Навашинский на 2019-2023 годы» на 2021 год (далее – План).

2. Ответственным за выполнение программных мероприятий обеспечить их реализацию в соответствии с утвержденным Планом.

3. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в официальном вестнике – приложении к газете «Приокская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Навашинский Е.В. Колпакову.

Глава местного самоуправления Т.А. Берсенева

УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

городского округа Навашинский

21.01.2021\_№59

План

реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия преступности в городском округе Навашинский на 2019-2023 годы» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый 2021 год (тыс. руб.) |
| начала реализа-ции | окончания реализа-ции |
| Бюджет городского округа Навашинский | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия преступности в городском округе Навашинский на 2019-2023 годы» | x | x | х | x | x | x | x | x |
| 1 | Основное мероприятие 1. Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации | МО МВД Рссии «Навашинский» (по согласованию), организацион ный отдел администрации городского округа Навашинский (далее-орг. отдел) | Январь  | декабрь | Количество публикаций о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств в газете «Приокская правда» не менее 5. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. |  Основное мероприятие 2.Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.) | Управление образования Администрации городского округа Навашинский (далее-Управление образования), Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский (далее-Управление культуры) | январь | декабрь | Проведение не менее 1800 комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий в учреждениях образования и учреждениях культуры и спорта для граждан всех возрастных категорий  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 3.Рассмотрение на заседаниях межведомственных комиссий вопросов, связанных с состоянием криминогенной ситуации, результатами борьбы с преступностью, эффективностью мер по укреплению правопорядка | Орг.отдел, МО МВД России «Навашинский» (по согласованию)  | январь | декабрь | Проведение заседаний межведомственных комиссий с рассмотрением вопросов, связанных с состоянием криминогенной ситуации не менее 4. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 4.Работа Комиссии по делам несовершеннолетних, Советов профилактики в школах, в управлении образования с обсуждением вопросов совершения правонарушений несовершеннолетними, посещаемости занятий, отклонением от норм поведения и приглашением подростков и их родителей, с участием специалистов системы профилактики | КДН и ЗП при Администрации городского округа Навашинский (далее-КДН и ЗП), Управление образования | январь | декабрь | Количество проведенных заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних, Советов профилактики в управлении образования и в образовательных учреэжениях не менее 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Основное мероприятие 5. Участие в проведении профилактических и оперативно-профилактических операций по предупреждению совершения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), филиал по Навашинскому району ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области» (по согласованию), КДН и ЗП, Управление образования, Управление культуры | январь | декабрь | Участие представителей служб системы профилактики в проведении не менее 190 профилактических мероприятиях  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Основное мероприятие 6.Осуществление взаимодействия служб системы профилактики по выявлению неблагополучных семей и случаев жестокого обращения с несовершеннолетними, принятие необходимых мер. Патронаж, профилактическая работа с данными семьями. | МО МВД России «Навашинский» (по согласованию),КДН и ЗП | январь | декабрь | Осуществление профилактической работы со 100% семей, склонными к жестокому обращению с несовершеннолетними патронажа данных семей, состоящими на профилактических учетах  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Основное мероприятие 7.Организация для несовершеннолетних Дней правовых знаний в образовательных учреждениях | Управление образования, КДН и ЗП | январь | декабрь | Проведение не менее 120 мероприятий в День правовых знаний в образовательных учреждениях округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Основное мероприятие 8.Пропаганда среди всех категорий населения здорового образа жизни, духовных и семейных ценностей, патриотического отношения к Родине  | Управление образования, Управление культуры  | январь | декабрь | Проведение не менее 1500 оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандных мероприятий с привлечением не менее 3500 участников (детей и их родителей).  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Основное мероприятие 9. Участие в проведении рейдов по проверке молодежных учреждений досуга с целью выявления правонарушений, совершенных как несовершеннолетними, так и в отношении их. | КДН и ЗП, МО МВД России «Навашинский» (по согласованию)  | январь | декабрь | Участие представителей служб системы профилактики в проведении оперативно-профилактических операциях (не менее 15 рейдов) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Основное мероприятие 10. Организация работы по обеспечению занятости несовершеннолетних в каникулярное и свободное от учебы время  | Управление образования, Управление культуры | январь | декабрь | Организация ежегодно временного трудоустройства не менее 25% подростков из числа состоящих на профилактическом учете различного уровня старше 14 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Основное мероприятие 11.Организация мероприятий для молодежи, обучающейся в муниципальных образовательных организациях, в период каникул | Управление образования | июнь | август | Организация трудовой занятости не менее 16% подростков старше 14 лет от общего числа детей  | 280,77936 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Основное мероприятие 12.Организация работы межведомственной комиссии по профилактике наркомании и токсикомании в городском округе Навашинский | МО МВД России «Навашинский» (по согласованию)  | январь | декабрь | Проведение не менее 4 заседаний Комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Основное мероприятие 13.Пресечение незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров на территории городского округа Навашинский | МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» (по согласованию), Управление образования, Управление культуры | январь | декабрь | Проведение не менее 4 рейдов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Основное мероприятие 14.Организация и проведение оперативно-профилактических операций "Мак", "Притон", "Призывник», «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России»" и др. | Орг. отдел,МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» (по согласованию), Управление образования, Управление культуры | январь | декабрь | Проведение не менее 100 мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Основное мероприятие 15.Информационная антинаркотическая политика среди населения городского округа | Управление образования | январь | декабрь | Размещение информации в СМИ, сайтах учреждений и социальных сетях | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Основное мероприятие 16.Организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических и психоактивных веществ | Управление культуры | январь | декабрь | Проведение тестирования не реже 1 раза в год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Основное мероприятие 17.Организация мероприятий для обучающейся молодежи в период каникул | Управление образования, Управление культуры | июнь | август | Организация трудовой занятости молодежи не менее 89 человек | 158,0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Основное мероприятие 18.Проведение спортивно-массовых мероприятий антинаркотической направленности: "Спорт - для всех", "Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам", "Спорт вместо наркотиков" и др. | МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» (по согласованию), Управление образования, Управление культуры | январь | декабрь | Проведение не менее 50 мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Основное мероприятие 19.Проведение тематических семинаров, конференций, лекториев с субъектами системы профилактики по вопросам профилактики наркомании и связанных с ней правонарушений | МО МВД России «Навашинский» (по согласованию) | январь | декабрь | Проведение не менее 5 семинаров в учреждениях образования и учреждениях культуры | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Основное мероприятие 20. Регулярное проведение в органах местного самоуправления городского округа Навашинский проверок соблюдения муниципальными служащими порядка прохождения муниципальной службы, в том числе запретов и ограничений, предусмотренных законодательством, придание результатов проверок широкой огласке | Прокуратура Навашинского района (по согласованию) | январь | декабрь | 100% соблюдение муниципальными служащими порядка прохождения муниципальной службы, в том числе запретов и ограничений, предусмотренных законодательством | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Основное мероприятие 21. Организация обучения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции:– обеспечение ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;– обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих по антикоррупционной тематике, в том числе обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечень должностей, связанных с коррупционными рисками, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Отдел муниципальной службы и кадровой работы управления делами Администрации городского округа Навашинский  | январь | декабрь | Обучение не менее 1 муниципального служащего ОМСУ городского округа Навашинский по антикоррупционной тематике, повышение квалификации не менее 2 муниципальных служащих по антикоррупционной тематике | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Основное мероприятие 22. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов и повышение ее результативности. Увеличение количества нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | Правовой отдел администрации городского округа Навашинский  | январь | декабрь | Проведение антикоррупционной экспертизы 100% нормативно-правовых актов ОМСУ  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Основное мероприятие 23. Обеспечение:- соблюдения порядка, достоверности и полноты предоставления сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителями муниципальных учреждений городского округа Навашинский и членами их семей, муниципальными служащими и членами их семей;- соблюдения служащими установленных ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов;- соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора (в случае предоставления необходимой информации) | Структурнае подразделения Администрации городского округаНавашинский  | январь | декабрь | Обеспечение 100% исполнения руководителями муниципальных учреждений городского округа Навашинский, гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, действующего законодательства в части антикоррупционного поведения; проведение не менее 2 обучающих семинаров по повышению эффективности соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Основное мероприятие 24. Информирование населения о принимаемых мерах по предупреждению коррупции и борьбы с ней, о фактах привлечения к ответственности должностных лиц за правонарушения, связанные с использованием служебного положения через местные СМИ, сайт ОМСУ городского округа Навашинский. Проведение мониторинга печатных и электронных СМИ по публикациям антикоррупционной тематики | Управление делами, организационный отдел, Прокуратура Навашинского района (по согласованию), МО МВД России «Навашинский» (по согласованию)  | январь | декабрь | Размещение в местных СМИ и на сайте ОМСУ округа не менее 8 материалов о принимаемых мерах по предупреждению коррупции.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Основное мероприятие 25.Организация мониторинга правоприменения в целях обеспечения своевременного принятия в случаях, предусмотренных федеральными законами, муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции  | Прокуратура Навашинского района (по согласованию)  | январь | декабрь | Совершенствование деятельности по предупреждению коррупции | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Основное мероприятие 26.Разработка, утверждение, внедрение административных регламентов оказания муниципальных услуг, обеспечение общедоступности данных регламентов | Структурные подразделения Администрации городского округа  | январь | декабрь | Разработка административных регламентов на 100% оказываемых муниципальных услуг и размещение их на сайте ОМСУ  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Основное мероприятие 27.Совершенствование работы по обеспечению добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» | Структурные подразделения Администрации городского округа Навашинский | январь | декабрь | 100% соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, согласно Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Основное мероприятие 28.Анализ результатов проведения конкурсов и аукционов, проведенных в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | Комитет управления муниципальным имуществом Администрации городского округа Навашинский  | январь | декабрь | Выявление и пресечение коррупционных правонарушений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Основное мероприятие 29.Организация и проведение круглых столов представителями органов местного самоуправления и предпринимателей городского округа Навашинский в целях обмена мнениями по вопросам взаимоотношения органов местного самоуправления и бизнеса и обобщения, распространения позитивного опыта антикоррупционного поведения среди субъектов предпринимательской деятельности | Отдел экономики и развития предпринима тельства Администрации городского округа Навашинский  | январь | декабрь | Организация и проведение не менее 1 заседаний круглых столов представителями ОМСУ и предпринимателей городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по программе | × | × | × | × | 438,77936 | 0 | 0 | 0 |