## Списки (hidden)
Подписан акт приемки | Подрядчик определен по конкурсу | Работы завершены, оплачено
Исключен | Согласование договора | Работы приняты, оформление документов
Разработка | Отмена закупки | Работы остановлены
На конкурсе |  | Расторжение договора
Приостановлен/Расторжение
Согласование

## Приложение 1
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению адинистрации городского округа Навашинский Нижегородской области «УТВЕРЖДЕН постановлением адинистрации городского округа Навашинский Нижегородской области от __________________ № __
Таблица 1
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Навашинский Нижегородской области, на 2023-2025 годы
Финансовое обеспечение выполнения работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, находящихся на территории городского округа Навашинский Нижегородской области, и формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, на 2023-2025 гг
№п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области |  |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Планируемый объем начислений в месяц |  |  |  | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт |  |  | Доля, направленная на капитальный ремонт в соотвествии со ст. 32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З (счет у регионального оператора РО) | Планируемые средства государственной и муниципальной поддержки |  |  |  | Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году** | Планируемые средва на капитальный ремонт |  |  |  | Объем средств, которые РО не может направить на капитальный ремонт
|  | Всего | в том числе | [5 empty] | Всего | в том числе |  |  | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего средств на капитальный ремонт по Нижегородской области (столбец 18+столбец 24 + столбец 25 + столбец 26) | в том числе |  |  | Всего (столбец 28+столбец 29 + столбец 30) | в том числе
|  |  | у регионального оператора (РО)* | на спец. счете у реионального оператора (СчРО) | на спец. счете ТСЖ/ЖК/УО |  |  |  |  | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) (счет у регионального оператора РО) | Объем начисления (столбец 5 х столбец 9) (спец.счет у регионального оператора СчРО | Объем начисления (столбец 6 х столбец 9) (спец.счета ТСЖ/ЖК/УО) | На счете у регионального оператора (РО) | На спец.счете у регионального оператора (СчРО) | На спец. счетах ТСЖ/ЖК/УО |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  | На счете у регионального оператора (РО) (столбец 11 х столбец 14 х столбец 17 х 12 мес) + столбец 22 | На спец. счете у регионального оператора (СчРО) (столбец 12 х столбец 15 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) | На специальных счетах ТСЖ/ЖК/УО (столбец 13 х столбец 16 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) |  | Прогноз (факт) перечислений денежных средств, накопленных до наступления планового периода, на специальные счета при смене способа формирования фонда капитального ремонта со счета регионального оператора на специальные счета*** | Фактические накопления денежных средств по МКД, признанным аварийными в установленном порядке, которые могут быть направлены толлько на цели сноса или реконструкции | Средства, обеспечивающие финансовую устойчивость деятельности регионального оператора | ранее оплаченные
|  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | % | % | % | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
28 | Городской округ Навашинский
Всего по городскому округу Навашинский на 2023-2025 годы | [20 empty] | -23489000 | 28049871 | 28049871
Итого на 2023 год |  | 251706.25 | 239312.34 | 0 | 12393.91 |  |  | 6.83 | 1719153 | 1634503 | 0 | 84650 | 91.9 | 0 |  | 95 |  |  |  |  | -25295919 | -8171884 | -8171884 |  |  |  | 0 |  | 901265
Итого на 2024 год |  | 252871.55 | 240477.64 | 0 | 12393.91 |  |  | 6.83 | 1727112 | 1642462 | 0 | 84650 | 91.9 | 0 |  | 95 |  |  |  |  | 901265 | 18108683 | 18108683 |  |  |  | 0 |  | 905654 | 0
Итого на 2025 год |  | 252871.55 | 240477.64 | 0 | 12393.91 |  |  | 6.83 | 1727112 | 1642462 | 0 | 84650 | 91.9 | 0 |  | 95 |  |  |  |  | 905654 | 18113072 | 18113072 |  |  |  | 0 |  | 905654

## приложение 2
Таблица 2
Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа Навашинский Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2023-2025 годах
№ п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК/УО;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. Оператора - РО | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[9 empty] | Всего: | Жилых помещений | Нежилых помещений | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего: | в том числе: |  |  |  | Всего: | в том числе:
[15 empty] | За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | Стоимость проектных работ (ПИР) | Стоимость затрат на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | мм.гггг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Городской округ Навашинский
Всего по городскому округу Навашинский на 2023-2025 годы | [7 empty] | 35616.81 | 31422.92 | 30896.39 | 0 | 0 | 0 | 548077484 | 0 | 0 | 0 | 548077484 | 548077484 | 516789857 | 31287627 | 0
Итого по МО на 2023 год
Итого по МО на 2024 год | [7 empty] | 298.12 | 273.5 | 273.5 | 0 | 0 | 0 | 14206283 | 0 | 0 | 0 | 14206283 | 14206283 | 13425961 | 780322 | 0
1 | г.Навашино, ул. Ленина, д.22 | 1929 | не было | РО | КД | 2 | 1 | 298.12 | 273.5 | 273.5 |  |  |  | 14206283 |  |  |  | 14206283 | 14206283 | 13425961 | 780322 | 0 |  | 12.2024 | 5228000104 | 1 | дома, в нормальном состоянии
Итого по МО на 2025 год | [7 empty] | 35318.69 | 31149.42 | 30622.89 | 0 | 0 | 0 | 533871201 | 0 | 0 | 0 | 533871201 | 533871201 | 503363896 | 30507305 | 0
2 | г.Навашино, ул. Ленина, д.22 | 1929 | не было | РО | КД | 2 | 1 | 298.12 | 273.5 | 273.5 |  |  |  | 5591872 |  |  |  | 5591872 | 5591872 | 5277973 | 313899 | 0 |  | 12.2025 | 5228000104 | 1 | дома, в нормальном состоянии
3 | г.Навашино, ул.Тургенева, д.24 | 1952 | не было | РО | Б | 2 | 2 | 435.65 | 378.83 | 378.83 |  |  |  | 23132963 |  |  |  | 23132963 | 23132963 | 21927561 | 1205402 | 0 |  | 12.2025 | 5228000073 | 1 | дома, в нормальном состоянии
4 | г.Навашино, ул. Калинина, д.9 | 1949 | не было | РО | К | 2 | 2 | 753.37 | 655.1 | 655.1 |  |  |  | 24155100 |  |  |  | 24155100 | 24155100 | 22853406 | 1301694 | 0 |  | 12.2025 | 5228000094 | 1 | дома, в нормальном состоянии
5 | г.Навашино, ул. Соболева, д.10 | 1933 | не было | РО | КД | 2 | 2 | 706.04 | 613.95 | 613.95 |  |  |  | 23924620 |  |  |  | 23924620 | 23924620 | 22633901 | 1290719 | 0 |  | 12.2025 | 5228000142 | 1 | дома, в нормальном состоянии
6 | г. Навашино, ул. Ленина, д.19 | 1932 | не было | РО | КД | 2 | 2 | 615.63 | 535.33 | 535.33 |  |  |  | 23483916 |  |  |  | 23483916 | 23483916 | 22214183 | 1269733 | 0 |  | 12.2025 | 5228000102 | 1 | дома, в нормальном состоянии
7 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д.4 | 1958 | не было | РО | К | 2 | 2 | 819.13 | 712.29 | 712.29 |  |  |  | 5885342 |  |  |  | 5885342 | 5885342 | 5453637 | 431705 | 0 |  | 12.2025 | 5228000181 | 1 | дома, в нормальном состоянии
8 | г.Навашино, ул. 50 лет Октября, д.10, лит а | 1972 | не было | РО | К | 2 | 2 | 687.67 | 597.97 | 597.97 |  |  |  | 3759452 |  |  |  | 3759452 | 3759452 | 3428980 | 330472 | 0 |  | 12.2025 | 5228000173 | 1 | дома, в нормальном состоянии
9 | г.Навашино, ул. Соболева, д.15 | 1960 | не было | РО | Б | 2 | 2 | 604.87 | 554.93 | 554.93 |  |  |  | 9518146 |  |  |  | 9518146 | 9518146 | 8913450 | 604696 | 0 |  | 12.2025 | 5228000147 | 1 | дома, в нормальном состоянии
10 | г. Навашино, ул. Соболева, д.6 | 1932 | не было | РО | КД | 2 | 2 | 573.46 | 526.11 | 526.11 |  |  |  | 23303405 |  |  |  | 23303405 | 23303405 | 22042268 | 1261137 | 0 |  | 12.2025 | 5228000154 | 1 | дома, в нормальном состоянии
11 | г. Навашино, ул. Ленина, д.11 | 1929 | не было | РО | КД | 2 | 2 | 601.45 | 523 | 523 |  |  |  | 23415145 |  |  |  | 23415145 | 23415145 | 22148687 | 1266458 | 0 |  | 12.2025 | 5228000096 | 1 | дома, в нормальном состоянии
12 | г. Навашино, ул. Приозерная, д.7 | 1955 | не было | РО | Б | 2 | 1 | 451.65 | 423.7 | 423.7 |  |  |  | 5812971 |  |  |  | 5812971 | 5812971 | 5384712 | 428259 | 0 |  | 12.2025 | 5228000140 | 1 | дома, в нормальном состоянии
13 | г. Навашино, ул. Ленина, д.5 | 1929 | не было | РО | КД | 2 | 1 | 333.81 | 306.25 | 306.25 |  |  |  | 8601135 |  |  |  | 8601135 | 8601135 | 8040106 | 561029 | 0 |  | 12.2025 | 5228000116 | 1 | дома, в нормальном состоянии
14 | г. Навашино, ул. Ленина, д.36 | 1953 | не было | РО | К | 2 | 2 | 509.38 | 467.3 | 467.3 |  |  |  | 3724340 |  |  |  | 3724340 | 3724340 | 3395540 | 328800 | 0 |  | 12.2025 | 5228000112 | 1 | дома, в нормальном состоянии
15 | г. Навашино, ул. Ленина, д.21 | 1954 | не было | РО | КД | 2 | 2 | 666.07 | 611.07 | 611.07 |  |  |  | 5855199 |  |  |  | 5855199 | 5855199 | 5424929 | 430270 | 0 |  | 12.2025 | 5228000103 | 1 | дома, в нормальном состоянии
16 | г. Навашино, ул. Тургенева, д.19 | 1952 | не было | РО | Б | 2 | 2 | 480.41 | 417.75 | 417.75 |  |  |  | 23579887 |  |  |  | 23579887 | 23579887 | 22305584 | 1274303 | 0 |  | 12.2025 | 5228000068 | 1 | дома, в нормальном состоянии
17 | г. Навашино, пос. Силикатный, д.6 | 1960 | не было | РО | К | 2 | 1 | 292.31 | 269.8 | 269.8 |  |  |  | 20786852 |  |  |  | 20786852 | 20786852 | 19645551 | 1141301 | 0 |  | 12.2025 | 5228000032 | 1 | дома, в нормальном состоянии
18 | г. Навашино, ул. Тургенева, д.22 | 1952 | не было | РО | Б | 2 | 2 | 437.46 | 380.4 | 380.4 |  |  |  | 24539323 |  |  |  | 24539323 | 24539323 | 23219333 | 1319990 | 0 |  | 12.2025 | 5228000071 | 1 | дома, в нормальном состоянии
19 | г. Навашино, ул. Соболева, д.2 | 1929 | не было | РО | КД | 2 | 2 | 610.12 | 530.54 | 530.54 |  |  |  | 7419180 |  |  |  | 7419180 | 7419180 | 6914435 | 504745 | 0 |  | 12.2025 | 5228000150 | 1 | дома, в нормальном состоянии
20 | г. Навашино, пл. Ленина, д.4 | 1956 | не было | РО | К | 3 | 3 | 2063.92 | 1893.5 | 1893.5 |  |  |  | 5727935 |  |  |  | 5727935 | 5727935 | 5303725 | 424210 | 0 |  | 12.2025 | 5228000005 | 1 | дома, в нормальном состоянии
21 | г. Навашино, ул. Ленина, д.15 | 1932 | не было | РО | КД | 2 | 2 | 568.98 | 522.2 | 522.2 |  |  |  | 23281400 |  |  |  | 23281400 | 23281400 | 22021311 | 1260089 | 0 |  | 12.2025 | 5228000099 | 1 | дома, в нормальном состоянии
22 | г. Навашино, ул. Липненская, д.33 | 1968 | не было | РО | К | 2 | 1 | 292.28 | 268.15 | 268.15 |  |  |  | 20752539 |  |  |  | 20752539 | 20752539 | 19612872 | 1139667 | 0 |  | 12.2025 | 5228000120 | 1 | дома, в нормальном состоянии
23 | г. Навашино, ул. Ленина, д.18 | 1929 | не было | РО | КД | 2 | 1 | 361.56 | 314.4 | 314.4 |  |  |  | 3695229 |  |  |  | 3695229 | 3695229 | 3367815 | 327414 | 0 |  | 12.2025 | 5228000101 | 1 | дома, в нормальном состоянии
24 | г. Навашино, ул. Калинина, д.28 | 1980 | не было | РО | К | 5 | 6 | 4266.85 | 3710.3 | 3678.3 |  |  |  | 44977997 |  |  |  | 44977997 | 44977997 | 42684737 | 2293260 | 0 |  | 12.2025 | 5228000045 | 1 | дома, в нормальном состоянии
25 | г. Навашино, ул. Ленина, д.25 | 1958 | не было | РО | К | 2 | 1 | 451.48 | 414.2 | 414.2 |  |  |  | 5812937 |  |  |  | 5812937 | 5812937 | 5384680 | 428257 | 0 |  | 12.2025 | 5228000107 | 1 | дома, в нормальном состоянии
26 | г. Навашино, ул. Ленина, д.13 | 1932 | не было | РО | КД | 2 | 2 | 615.02 | 534.8 | 534.8 |  |  |  | 23481420 |  |  |  | 23481420 | 23481420 | 22211806 | 1269614 | 0 |  | 12.2025 | 5228000098 | 1 | дома, в нормальном состоянии
27 | г. Навашино, ул. Лепсе, д.10 | 1964 | не было | РО | К | 2 | 4 | 1479.49 | 1286.51 | 1286.51 |  |  |  | 30317262 |  |  |  | 30317262 | 30317262 | 28722132 | 1595130 | 0 |  | 12.2025 | 5228000050 | 1 | дома, в нормальном состоянии
28 | г. Навашино, ул. Ленина, д.34 | 1955 | не было | РО | К | 2 | 2 | 553.4 | 507.71 | 507.71 |  |  |  | 3733010 |  |  |  | 3733010 | 3733010 | 3403797 | 329213 | 0 |  | 12.2025 | 5228000111 | 1 | дома, в нормальном состоянии
29 | г. Навашино, ул. Калинина, д.10 | 1950 | не было | РО | К | 2 | 2 | 753.95 | 655.61 | 655.61 |  |  |  | 24158279 |  |  |  | 24158279 | 24158279 | 22856434 | 1301845 | 0 |  | 12.2025 | 5228000079 | 1 | дома, в нормальном состоянии
30 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д.13 | 1960 | не было | РО | К | 2 | 1 | 289.99 | 276.4 | 201.6 |  |  |  | 19777790 |  |  |  | 19777790 | 19777790 | 18684540 | 1093250 | 0 |  | 12.2025 | 5228000177 | 1 | дома, в нормальном состоянии
31 | г. Навашино, ул. Советская, д.25 | 1954 | не было | РО | КД | 2 | 1 | 448.68 | 390.16 | 390.16 |  |  |  | 19411970 |  |  |  | 19411970 | 19411970 | 18296772 | 1115198 | 0 |  | 12.2025 | 5228000157 | 1 | дома, в нормальном состоянии
32 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д.11 | 1959 | не было | РО | Б | 2 | 2 | 727.15 | 632.2 | 632.2 |  |  |  | 24027119 |  |  |  | 24027119 | 24027119 | 22731520 | 1295599 | 0 |  | 12.2025 | 5228000174 | 1 | дома, в нормальном состоянии
33 | г. Навашино, ул. Ленина, д.27 | 1954 | не было | РО | К | 2 | 2 | 743.6 | 682.2 | 682.2 |  |  |  | 5870468 |  |  |  | 5870468 | 5870468 | 5439471 | 430997 | 0 |  | 12.2025 | 5228000108 | 1 | дома, в нормальном состоянии
34 | г. Навашино, ул. Калинина, д.18 | 1970 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3887.26 | 3380.23 | 3380.23 |  |  |  | 4809576 |  |  |  | 4809576 | 4809576 | 4429098 | 380478 | 0 |  | 12.2025 | 5228000085 | 1 | дома, в нормальном состоянии
35 | г. Навашино, ул. Московская, д.5 | 1953 | не было | РО | К | 2 | 2 | 653.66 | 568.4 | 568.4 |  |  |  | 3752756 |  |  |  | 3752756 | 3752756 | 3422602 | 330154 | 0 |  | 12.2025 | 5228000131 | 1 | дома, в нормальном состоянии
36 | г. Навашино, пр. Корабелов, д.1 | 1969 | не было | РО | К | 5 | 8 | 7284.82 | 6334.63 | 5914.9 |  |  |  | 3794666 |  |  |  | 3794666 | 3794666 | 3566348 | 228318 | 0 |  | 12.2025 | 5228000008 | 1 | дома, в нормальном состоянии

## приложение 3
Таблица 3
Реестр видов работ и услуг в многоквартирных домах, находящихся на территории городского округа Навашиснкий Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2023-2025 годах
№ п/п | Адрес МКД | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (столбец 4 +столбец 31+ столбец 36 + столбец 37) | [11 empty] | СМР | [15 empty] | ПИР |  |  |  |  | Осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З
|  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе | [25 empty] | Всего ПИР | в том числе
|  |  |  | Всего ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе | [11 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативный срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД |  | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада |  | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (ПУ) | Ремонт фундамента МКД |  | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставлениякоммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления |  | Разработка проектной, научено-проектной (применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ) документации для капитального ремонта, сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Проведение экспертизы проектной и (или) сметной документации в соответствии с законодательством РФ | Обследование технического состояния МКДи (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД | Инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией
[5 empty] | электроснабжение |  | теплоснабжение |  | газоснабжение |  | холодное водоснабжение |  | горячее водоснабжение |  | водоотведение
|  | руб. | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Городской округ Навашинский
Всего по городскому округу Навашинский на 2023-2025 годы |  | 548077484 | 516789857 | 177117350 | 14637.5 | 11489360 | 14135.5 | 71687025 | 15166.5391 | 6542708 | 12743.5 | 28572397 | 273.4125 | 1200000 | 22362.5 | 57625860 | 0 | 0 | 14634.2 | 136405200 | 28032.2 | 34800000 | 14634.2 | 89067307 | 0 | 7591.53 | 79400000 | 0 | 0 | 31287627 | 25880845 | 0 | 1700000 | 3706782 | 0
Итого по МО на 2023 год
Итого по МО на 2024 год |  | 14206283 | 13425961 | 2446226 | 273.5 | 300000 | 273.5 | 2146226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.1 | 4821040 | 0 | 0 | 298.1 | 3858695 | 0 | 149.06 | 2300000 | 0 | 0 | 780322 | 671299 | 0 | 0 | 109023 | 0
1 | г.Навашино, ул. Ленина, д.22 | 14206283 | 13425961 | 2446226 | 273.5 | 300000 | 273.5 | 2146226 | [10 empty] | 298.1 | 4821040 |  |  | 298.1 | 3858695 |  | 149.06 | 2300000 |  |  | 780322 | 671299 |  |  | 109023 | 0
Итого по МО на 2025 год |  | 533871201 | 503363896 | 174671124 | 14364 | 11189360 | 13862 | 69540799 | 15166.5391 | 6542708 | 12743.5 | 28572397 | 273.4125 | 1200000 | 22362.5 | 57625860 | 0 | 0 | 14336.1 | 131584160 | 28032.2 | 34800000 | 14336.1 | 85208612 | 0 | 7442.47 | 77100000 | 0 | 0 | 30507305 | 25209546 | 0 | 1700000 | 3597759 | 0
2 | г.Навашино, ул. Ленина, д.22 | 5591872 | 5277973 | 4277973 |  |  |  |  | 129.6174 | 55916 | 273.5 | 2222057 |  |  | 273.5 | 2000000 |  |  |  |  | 298.1 | 1000000 | [7 empty] | 313899 | 263899 |  | 50000 |  | 0
3 | г.Навашино, ул.Тургенева, д.24 | 23132963 | 21927561 | 6968866 | 378.8 | 323323 | 378.8 | 3245543 |  |  | 378.8 | 1400000 |  |  | 378.8 | 2000000 |  |  | 435.7 | 7800000 | 435.7 | 1000000 | 435.7 | 3858695 |  | 193.75 | 2300000 |  |  | 1205402 | 1096379 |  |  | 109023 | 0
4 | г.Навашино, ул. Калинина, д.9 | 24155100 | 22853406 | 7600461 | 655.1 | 559158 | 655.1 | 3500000 | 327.5522 | 141303 | 655.1 | 1400000 |  |  | 655.1 | 2000000 |  |  | 753.4 | 7800000 | 753.4 | 1000000 | 753.4 | 4152945 |  | 376.685 | 2300000 |  |  | 1301694 | 1142671 |  | 50000 | 109023 | 0
5 | г.Навашино, ул. Соболева, д.10 | 23924620 | 22633901 | 7556503 | 614 | 524077 | 614 | 3500000 | 306.9739 | 132426 | 614 | 1400000 |  |  | 614 | 2000000 |  |  | 706 | 7800000 | 706 | 1000000 | 706 | 3977398 |  | 353.02 | 2300000 |  |  | 1290719 | 1131696 |  | 50000 | 109023 | 0
6 | г. Навашино, ул. Ленина, д.19 | 23483916 | 22214183 | 7472116 | 535 | 456647 | 535 | 3500000 | 267.6652 | 115469 | 535 | 1400000 |  |  | 535 | 2000000 |  |  | 616 | 7800000 | 616 | 1000000 | 616 | 3642067 |  | 307.815 | 2300000 |  |  | 1269733 | 1110710 |  | 50000 | 109023 | 0
7 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д.4 | 5885342 | 5453637 | 2153637 |  |  |  |  | 356.1435 | 153637 |  |  |  |  | 712 | 2000000 |  |  |  |  | 819 | 1000000 |  |  |  | 193.75 | 2300000 |  |  | 431705 | 272682 |  | 50000 | 109023 | 0
8 | г.Навашино, ул. 50 лет Октября, д.10, лит а | 3759452 | 3428980 | 128980 |  |  |  |  | 298.987 | 128980 | [10 empty] | 688 | 1000000 |  |  |  | 193.75 | 2300000 |  |  | 330472 | 171449 |  | 50000 | 109023 | 0
9 | г.Навашино, ул. Соболева, д.15 | 9518146 | 8913450 | 5613450 |  |  | 555 | 3500000 | 262.987 | 113450 |  |  |  |  | 555 | 2000000 |  |  |  |  | 605 | 1000000 |  |  |  | 193.75 | 2300000 |  |  | 604696 | 445673 |  | 50000 | 109023 | 0
10 | г. Навашино, ул. Соболева, д.6 | 23303405 | 22042268 | 7456609 | 526.1 | 449050 | 526.1 | 3500000 | 249.3304 | 107559 | 526.1 | 1400000 |  |  | 526.1 | 2000000 |  |  | 573 | 7800000 | 573 | 1000000 | 573 | 3485659 |  | 286.73 | 2300000 |  |  | 1261137 | 1102114 |  | 50000 | 109023 | 0
11 | г. Навашино, ул. Ленина, д.11 | 23415145 | 22148687 | 7459213 | 523 | 446404 | 523 | 3500000 | 261.5 | 112809 | 523 | 1400000 |  |  | 523 | 2000000 |  |  | 601 | 7800000 | 601 | 1000000 | 601 | 3589474 |  | 300.725 | 2300000 |  |  | 1266458 | 1107435 |  | 50000 | 109023 | 0
12 | г. Навашино, ул. Приозерная, д.7 | 5812971 | 5384712 | 2084712 |  |  |  |  | 196.3696 | 84712 |  |  |  |  | 424 | 2000000 |  |  |  |  | 452 | 1000000 |  |  |  | 193.75 | 2300000 |  |  | 428259 | 269236 |  | 50000 | 109023 | 0
13 | г. Навашино, ул. Ленина, д.5 | 8601135 | 8040106 | 4740106 |  |  | 306 | 2677496 | 145.1348 | 62610 |  |  |  |  | 306 | 2000000 |  |  |  |  | 334 | 1000000 |  |  |  | 166.905 | 2300000 |  |  | 561029 | 402006 |  | 50000 | 109023 | 0
14 | г. Навашино, ул. Ленина, д.36 | 3724340 | 3395540 | 95540 |  |  |  |  | 221.4696 | 95540 | [10 empty] | 509 | 1000000 |  |  |  | 193.75 | 2300000 |  |  | 328800 | 169777 |  | 50000 | 109023 | 0
15 | г. Навашино, ул. Ленина, д.21 | 5855199 | 5424929 | 2124929 |  |  |  |  | 289.5957 | 124929 |  |  |  |  | 611 | 2000000 |  |  |  |  | 666 | 1000000 |  |  |  | 193.75 | 2300000 |  |  | 430270 | 271247 |  | 50000 | 109023 | 0
16 | г. Навашино, ул. Тургенева, д.19 | 23579887 | 22305584 | 7346889 | 418 | 356782 | 418 | 3500000 | 208.8739 | 90107 | 418 | 1400000 |  |  | 418 | 2000000 |  |  | 480 | 7800000 | 480 | 1000000 | 480 | 3858695 |  | 193.75 | 2300000 |  |  | 1274303 | 1115280 |  | 50000 | 109023 | 0
17 | г. Навашино, пос. Силикатный, д.6 | 20786852 | 19645551 | 7665816 | 270 | 300000 | 270 | 2456960 | 127.0913 | 54826 | 270 | 1400000 |  |  | 270 | 3454030 |  |  | 292 | 4821040 | 292 | 1000000 | 292 | 3858695 |  | 193.75 | 2300000 |  |  | 1141301 | 982278 |  | 50000 | 109023 | 0
18 | г. Навашино, ул. Тургенева, д.22 | 24539323 | 23219333 | 8260638 | 380 | 324347 | 380 | 3254240 | 190.2 | 82051 | 380 | 1400000 | 273.4125 | 1200000 | 380 | 2000000 |  |  | 437 | 7800000 | 437 | 1000000 | 437 | 3858695 |  | 193.75 | 2300000 |  |  | 1319990 | 1160967 |  | 50000 | 109023 | 0
19 | г. Навашино, ул. Соболева, д.2 | 7419180 | 6914435 | 3614435 |  |  | 531 | 3500000 | 265.2696 | 114435 | [10 empty] | 610 | 1000000 |  |  |  | 305.06 | 2300000 |  |  | 504745 | 345722 |  | 50000 | 109023 | 0
20 | г. Навашино, пл. Ленина, д.4 | 5727935 | 5303725 | 2003725 | 1894 | 1616614 |  |  | 897.3565 | 387111 | [10 empty] | 2064 | 1000000 |  |  |  | 193.75 | 2300000 |  |  | 424210 | 265187 |  | 50000 | 109023 | 0
21 | г. Навашино, ул. Ленина, д.15 | 23281400 | 22021311 | 7452269 | 522 | 445550 | 522 | 3500000 | 247.3826 | 106719 | 522 | 1400000 |  |  | 522 | 2000000 |  |  | 569 | 7800000 | 569 | 1000000 | 569 | 3469042 |  | 284.49 | 2300000 |  |  | 1260089 | 1101066 |  | 50000 | 109023 | 0
22 | г. Навашино, ул. Липненская, д.33 | 20752539 | 19612872 | 7633137 | 268 | 300000 | 268 | 2442464 | 127.0783 | 54821 | 268 | 1400000 |  |  | 268 | 3435852 |  |  | 292 | 4821040 | 292 | 1000000 | 292 | 3858695 |  | 193.75 | 2300000 |  |  | 1139667 | 980644 |  | 50000 | 109023 | 0
23 | г. Навашино, ул. Ленина, д.18 | 3695229 | 3367815 | 67815 |  |  |  |  | 157.2 | 67815 | [10 empty] | 362 | 1000000 |  |  |  | 180.78 | 2300000 |  |  | 327414 | 168391 |  | 50000 | 109023 | 0
24 | г. Навашино, ул. Калинина, д.28 | 44977997 | 42684737 | 12200295 | 3678 | 1800000 | 3678 | 5500000 | 1855.1522 | 800295 | 3678 | 1900000 |  |  | 3678 | 2200000 |  |  | 4267 | 8800000 | 4267 | 1800000 | 4267 | 17184442 |  | 87 | 2700000 |  |  | 2293260 | 2134237 |  | 50000 | 109023 | 0
25 | г. Навашино, ул. Ленина, д.25 | 5812937 | 5384680 | 2084680 |  |  |  |  | 196.2957 | 84680 |  |  |  |  | 414 | 2000000 |  |  |  |  | 451 | 1000000 |  |  |  | 193.75 | 2300000 |  |  | 428257 | 269234 |  | 50000 | 109023 | 0
26 | г. Навашино, ул. Ленина, д.13 | 23481420 | 22211806 | 7472001 | 535 | 456647 | 535 | 3500000 | 267.4 | 115354 | 535 | 1400000 |  |  | 535 | 2000000 |  |  | 615 | 7800000 | 615 | 1000000 | 615 | 3639805 |  | 307.51 | 2300000 |  |  | 1269614 | 1110591 |  | 50000 | 109023 | 0
27 | г. Навашино, ул. Лепсе, д.10 | 30317262 | 28722132 | 8276008 | 1287 | 1098513 | 1287 | 3500000 | 643.2565 | 277495 | 1287 | 1400000 |  |  | 1287 | 2000000 |  |  | 1479 | 9900000 | 1479 | 1000000 | 1479 | 6846124 |  | 193.75 | 2700000 |  |  | 1595130 | 1436107 |  | 50000 | 109023 | 0
28 | г. Навашино, ул. Ленина, д.34 | 3733010 | 3403797 | 103797 |  |  |  |  | 240.6087 | 103797 | [10 empty] | 553 | 1000000 |  |  |  | 193.75 | 2300000 |  |  | 329213 | 170190 |  | 50000 | 109023 | 0
29 | г. Навашино, ул. Калинина, д.10 | 24158279 | 22856434 | 7601338 | 656 | 559926 | 656 | 3500000 | 327.8043 | 141412 | 656 | 1400000 |  |  | 656 | 2000000 |  |  | 754 | 7800000 | 754 | 1000000 | 754 | 4155096 |  | 193.75 | 2300000 |  |  | 1301845 | 1142822 |  | 50000 | 109023 | 0
30 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д.13 | 19777790 | 18684540 | 6704805 | 202 | 300000 | 202 | 1964096 | 126.0826 | 54391 | 202 | 2050340 |  |  | 202 | 2335978 |  |  | 290 | 4821040 | 290 | 1000000 | 290 | 3858695 |  | 193.75 | 2300000 |  |  | 1093250 | 934227 |  | 50000 | 109023 | 0
31 | г. Навашино, ул. Советская, д.25 | 19411970 | 18296772 | 6317037 | 390 | 332882 | 390 | 2500000 | 195.0783 | 84155 | 390 | 1400000 |  |  | 390 | 2000000 |  |  | 449 | 4821040 | 449 | 1000000 | 449 | 3858695 |  | 193.75 | 2300000 |  |  | 1115198 | 956175 |  | 50000 | 109023 | 0
32 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д.11 | 24027119 | 22731520 | 7575825 | 632 | 539440 | 632 | 3500000 | 316.1522 | 136385 | 632 | 1400000 |  |  | 632 | 2000000 |  |  | 727 | 7800000 | 727 | 1000000 | 727 | 4055695 |  | 193.75 | 2300000 |  |  | 1295599 | 1136576 |  | 50000 | 109023 | 0
33 | г. Навашино, ул. Ленина, д.27 | 5870468 | 5439471 | 2139471 |  |  |  |  | 323.3043 | 139471 |  |  |  |  | 682 | 2000000 |  |  |  |  | 744 | 1000000 |  |  |  | 193.75 | 2300000 |  |  | 430997 | 271974 |  | 50000 | 109023 | 0
34 | г. Навашино, ул. Калинина, д.18 | 4809576 | 4429098 | 729098 |  |  |  |  | 1690.113 | 729098 | [10 empty] | 3887 | 1000000 |  |  |  | 417 | 2700000 |  |  | 380478 | 221455 |  | 50000 | 109023 | 0
35 | г. Навашино, ул. Московская, д.5 | 3752756 | 3422602 | 122602 |  |  |  |  | 284.2 | 122602 | [10 empty] | 654 | 1000000 |  |  |  | 193.75 | 2300000 |  |  | 330154 | 171131 |  | 50000 | 109023 | 0
36 | г. Навашино, пр. Корабелов, д.1 | 3794666 | 3566348 | 3566348 |  |  |  |  | 3167.313 | 1366348 |  |  |  |  | 5915 | 2200000 | [13 empty] | 228318 | 178318 |  | 50000 |  | 0