## Списки (hidden)
Подписан акт приемки | Подрядчик определен по конкурсу | Работы завершены, оплачено
Исключен | Согласование договора | Работы приняты, оформление документов
Разработка | Отмена закупки | Работы остановлены
На конкурсе |  | Расторжение договора
Приостановлен/Расторжение
Согласование

## Приложение 1
Приложение к постановлению Администрации городского округа Навашинский от «___» ________ 2022 г. № ____
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Навашинский Нижегородской области, на 2020-2022 годы
Таблица 1
Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа Навашинский Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2020 - 2022 годах
№п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области |  |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Планируемый объем начислений в месяц |  |  |  | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт |  |  | Доля, направленная на капитальный ремонт в соотвествии со ст. 32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З (счет у регионального оператора РО) | Планируемые средства государственной и муниципальной поддержки |  |  |  | Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году** | Планируемые средва на капитальный ремонт
|  | Всего | в том числе | [5 empty] | Всего | в том числе |  |  | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего средств на капитальный ремонт по Нижегородской области (столбец 18+столбец 24 + столбец 25 + столбец 26) | в том числе
|  |  | у регионального оператора (РО)* | на спец. счете у реионального оператора (СчРО) | на спец. счете ТСЖ/ЖК/УО |  |  |  |  | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) (счет у регионального оператора РО) | Объем начисления (столбец 5 х столбец 9) (спец.счет у регионального оператора СчРО | Объем начисления (столбец 6 х столбец 9) (спец.счета ТСЖ/ЖК/УО) | На счете у регионального оператора (РО) | На спец.счете у регионального оператора (СчРО) | На спец. счетах ТСЖ/ЖК/УО |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  | На счете у регионального оператора (РО) (столбец 11 х столбец 14 х столбец 17 х 12 мес) + столбец 22 | На спец. счете у регионального оператора (СчРО) (столбец 12 х столбец 15 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) | На специальных счетах ТСЖ/ЖК/УО (столбец 13 х столбец 16 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план)
|  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | % | % | % | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Городской округ Навашинский
Всего по городскому округу Навашинский на 2020-2022 годы | [20 empty] | 19097727 | 66288611 | 66288611
Итого на 2020 год |  | 250914.85 | 238520.94 | 0 | 12393.91 |  |  | 6.3 | 1580764 | 1502682 | 0 | 78082 | 89.5 | 0 |  | 95 |  |  |  |  | 17426469 | 31071289 | 31071289
Итого на 2021 год |  | 251706.25 | 239312.34 | 0 | 12393.91 |  |  | 6.55 | 1648676 | 1567496 | 0 | 81180 | 91.9 | 0 |  | 95 |  |  |  |  | 806941 | 17228970 | 17228970
Итого на 2022 год |  | 251706.25 | 239312.34 | 0 | 12393.91 |  |  | 6.83 | 1719153 | 1634503 | 0 | 84650 | 91.9 | 0 |  | 95 |  |  |  |  | 864317 | 17988352 | 17988352

## приложение 2
Таблица 2
Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2020-2022 годах
№ п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК/УО;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. Оператора - РО | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[9 empty] | Всего: | Жилых помещений | Нежилых помещений | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего: | в том числе: |  |  |  | Всего: | в том числе:
[15 empty] | За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | Стоимость проектных работ (ПИР) | Стоимость затрат на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | мм.гггг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Городской округ Навашинский
Всего по городскому округу Навашинский на 2020-2022 годы | [7 empty] | 16800.51 | 15043.72 | 15043.72 |  |  |  | 79864610 |  |  |  | 79864610 | 79864610 | 76624895 | 3099677 | 140038
Итого по МО на 2020 год | [7 empty] | 3737.37 | 3332.96 | 3332.96 |  |  |  | 7861069 |  |  |  | 7861069 | 7861069 | 6543790 | 1177241 | 140038
1 | г.Навашино, ул. Ленина, д.3 | 1956 | не было | РО | К | 2 | 1 | 271 | 216 | 216 |  |  |  | 3755113 |  |  |  | 3755113 | 3755113 | 3598069 | 80045 | 76999 |  | 2020-12-01
2 | г.Навашино, ул. Ленина, д.18 | 1956 | не было | РО | К | 2 | 1 | 298.44 | 273.8 | 273.8 |  |  |  | 3008760 |  |  |  | 3008760 | 3008760 | 2945721 | 0 | 63039 |  | 2020-12-01
3 | г.Навашино, ул. Лепсе, д.16 | 1989 | не было | РО | П | 3 | 2 | 1467.72 | 1276.28 | 1276.28 |  |  |  | 431292 |  |  |  | 431292 | 431292 | 0 | 431292 | 0 |  | 2020-12-01
4 | г.Навашино, ул. 1 Мая, д.12 | 1961 | не было | РО | К | 2 | 1 | 299.7 | 274.97 | 274.97 |  |  |  | 224822 |  |  |  | 224822 | 224822 | 0 | 224822 | 0 |  | 2020-12-01
5 | г. Навашино, ул. Соболева, д.5 | 1940 | не было | РО | КД | 2 | 2 | 722.99 | 663.29 | 663.29 |  |  |  | 212712 |  |  |  | 212712 | 212712 | 0 | 212712 | 0 |  | 2020-12-01
6 | г. Навашино, пос. Силикатный, д.1 | 1966 | не было | РО | К | 2 | 2 | 677.52 | 628.62 | 628.62 |  |  |  | 228370 |  |  |  | 228370 | 228370 | 0 | 228370 | 0 |  | 2020-12-01
Итого по МО на 2021 год | [7 empty] | 6035.36 | 5403.83 | 5403.83 |  |  |  | 38950508 |  |  |  | 38950508 | 38950508 | 37861550 | 1088958 | 0
7 | г.Навашино, ул. Лепсе, д.16 | 1989 | не было | РО | П | 3 | 2 | 1467.72 | 1276.28 | 1276.28 |  |  |  | 13411008 |  |  |  | 13411008 | 13411008 | 13411008 | 0 | 0 |  | 2021-12-01
8 | г.Навашино, ул. 1 Мая, д.12 | 1961 | не было | РО | К | 2 | 1 | 299.7 | 274.97 | 274.97 |  |  |  | 4139281 |  |  |  | 4139281 | 4139281 | 4139281 | 0 | 0 |  | 2021-12-01
9 | г. Навашино, ул. Соболева, д.5 | 1940 | не было | РО | КД | 2 | 2 | 722.99 | 663.29 | 663.29 |  |  |  | 6962753 |  |  |  | 6962753 | 6962753 | 6906945 | 55808 | 0 |  | 2021-12-01
10 | г. Навашино, пос. Силикатный, д.1 | 1966 | не было | РО | К | 2 | 2 | 677.52 | 628.62 | 628.62 |  |  |  | 7629030 |  |  |  | 7629030 | 7629030 | 7574968 | 54062 | 0 |  | 2021-12-01
11 | г. Навашино, ул. Соболева, д.8 | 1932 | не было | РО | КД | 2 | 2 | 609.75 | 530.22 | 530.22 |  |  |  | 3998216 |  |  |  | 3998216 | 3998216 | 3757749 | 240467 | 0 |  | 2021-12-01
12 | г. Навашино, ул. Соболева, д.18 | 1960 | не было | РО | К | 2 | 2 | 687.14 | 597.51 | 597.51 |  |  |  | 35950 |  |  |  | 35950 | 35950 | 0 | 35950 | 0 |  | 2021-12-01
13 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д.10 | 1961 | не было | РО | К | 2 | 3 | 904.34 | 832.34 | 832.34 |  |  |  | 289346 |  |  |  | 289346 | 289346 | 0 | 289346 | 0 |  | 2021-12-01
14 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д.14 | 1961 | не было | РО | К | 2 | 1 | 298.64 | 277.3 | 277.3 |  |  |  | 2292251 |  |  |  | 2292251 | 2292251 | 2071599 | 220652 | 0 |  | 2021-12-01
15 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д.15 | 1968 | не было | РО | К | 2 | 1 | 367.56 | 323.3 | 323.3 |  |  |  | 192673 |  |  |  | 192673 | 192673 | 0 | 192673 | 0 |  | 2021-12-01
Итого по МО на 2022 год | [7 empty] | 7027.78 | 6306.93 | 6306.93 |  |  |  | 33053033 |  |  |  | 33053033 | 33053033 | 32219555 | 833478 | 0
16 | г. Навашино, пос. Силикатный, д.1 | 1966 | не было | РО | К | 2 | 2 | 677.52 | 628.62 | 628.62 |  |  |  | 277668 |  |  |  | 277668 | 277668 | 277668 | 0 | 0 |  | 2022-12-01
17 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д.10 | 1961 | не было | РО | К | 2 | 3 | 904.34 | 832.34 | 832.34 |  |  |  | 5872639 |  |  |  | 5872639 | 5872639 | 5854256 | 18383 | 0 |  | 2022-12-01
18 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д.14 | 1961 | не было | РО | К | 2 | 1 | 298.64 | 277.3 | 277.3 |  |  |  | 2017865 |  |  |  | 2017865 | 2017865 | 2017865 | 0 | 0 |  | 2022-12-01
19 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д.15 | 1968 | не было | РО | К | 2 | 1 | 367.56 | 323.3 | 323.3 |  |  |  | 2273928 |  |  |  | 2273928 | 2273928 | 2273928 | 0 | 0 |  | 2022-12-01
20 | г. Навашино, ул. Соболева, д.18 | 1960 | не было | РО | К | 2 | 2 | 687.14 | 597.51 | 597.51 |  |  |  | 1123562 |  |  |  | 1123562 | 1123562 | 1123562 | 0 | 0 |  | 2022-12-01
21 | г. Навашино, ул. Соболева, д.5 | 1940 | не было | РО | КД | 2 | 2 | 722.99 | 663.29 | 663.29 |  |  |  | 341972 |  |  |  | 341972 | 341972 | 341972 | 0 | 0 |  | 2022-12-01
22 | г. Навашино, ул. Соболева, д.8 | 1932 | не было | РО | КД | 2 | 2 | 609.75 | 530.22 | 530.22 |  |  |  | 4028400 |  |  |  | 4028400 | 4028400 | 4028400 | 0 | 0 |  | 2022-12-01
23 | г. Навашино, ул. Калинина, д.12 | 1953 | не было | РО | К | 2 | 2 | 724.46 | 655.68 | 655.68 |  |  |  | 4459030 |  |  |  | 4459030 | 4459030 | 4246695 | 212335 | 0 |  | 2022-12-01
24 | г. Навашино, ул. Калинина, д.16 | 1959 | не было | РО | Б | 2 | 1 | 328.78 | 300.04 | 300.04 |  |  |  | 2040458 |  |  |  | 2040458 | 2040458 | 1943293 | 97165 | 0 |  | 2022-12-01
25 | г. Навашино, ул. Пионерская, д.6 | 1975 | не было | РО | К | 2 | 2 | 837.89 | 728.6 | 728.6 |  |  |  | 5380830 |  |  |  | 5380830 | 5380830 | 5124600 | 256230 | 0 |  | 2022-12-01
26 | г. Навашино, ул. Тургенева, д.23 | 1952 | не было | РО | Б | 2 | 2 | 439.44 | 382.12 | 382.12 |  |  |  | 2598652 |  |  |  | 2598652 | 2598652 | 2474907 | 123745 | 0 |  | 2022-12-01
27 | г. Навашино, ул. Шверника, д.3 | 1952 | не было | РО | Б | 2 | 2 | 429.27 | 387.91 | 387.91 |  |  |  | 2638029 |  |  |  | 2638029 | 2638029 | 2512409 | 125620 | 0 |  | 2022-12-01

## приложение 3
Таблица 3
Реестр видов работ и услуг в многоквартирных домах, находящихся на территории Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2020-2022 годах
| № п/п | Адрес МКД | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (столбец 4 +столбец 31+ столбец 36 + столбец 37) | [11 empty] | СМР | [15 empty] | ПИР |  |  |  |  | Осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З
|  |  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе | [25 empty] | Всего ПИР | в том числе
[5 empty] | Всего ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе | [11 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативный срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД |  | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада |  | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (ПУ) | Ремонт фундамента МКД |  | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставлениякоммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления |  | Разработка проектной, научено-проектной (применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ) документации для капитального ремонта, сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Проведение экспертизы проектной и (или) сметной документации в соответствии с законодательством РФ | Обследование технического состояния МКДи (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД | Инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией
[6 empty] | электроснабжение |  | теплоснабжение |  | газоснабжение |  | холодное водоснабжение |  | горячее водоснабжение |  | водоотведение
|  |  | руб. | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Городской округ Навашинский
| Всего по городскому округу Навашинский на 2020-2022 годы |  | 79864610 | 76624895 | 22346894 | 5919.5 | 4512911 | 7265.22 | 13121288 | 0 | 0 | 3997.01 | 1457214 | 0 | 0 | 4796.2 | 3255481 | 0 | 0 | 6849.6 | 27353934 | 5773.08 | 2132649 | 8941.17 | 24791418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3099677 | 3099677 | 0 | 0 | 0 | 140038
| Итого по МО на 2020 год |  | 7861069 | 6543790 | 1527442 | 177 | 135585 | 400.2 | 992790 | 0 | 0 | 67.02 | 107797 | 0 | 0 | 84.6 | 291270 | 0 | 0 | 485.2 | 1994954 | 0 | 0 | 784 | 3021394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177241 | 1177241 | 0 | 0 | 0 | 140038
2020 | 1 | г.Навашино, ул. Ленина, д.3 | 3755113 | 3598069 | 789343 | 82 | 69991 | 192.2 | 491728 |  |  | 34.3 | 61005 |  |  | 49.1 | 166619 |  |  | 242.6 | 1015769 |  |  | 392 | 1792957 | [5 empty] | 80045 | 80045 |  |  |  | 76999
2020 | 2 | г.Навашино, ул. Ленина, д.18 | 3008760 | 2945721 | 738099 | 95 | 65594 | 208 | 501062 |  |  | 32.72 | 46792 |  |  | 35.5 | 124651 |  |  | 242.6 | 979185 |  |  | 392 | 1228437 | [10 empty] | 63039
2020 | 3 | г.Навашино, ул. Лепсе, д.16 | 431292 | 0 | 0 | [25 empty] | 431292 | 431292
2020 | 4 | г.Навашино, ул. 1 Мая, д.12 | 224822 | 0 | 0 | [25 empty] | 224822 | 224822
2020 | 5 | г. Навашино, ул. Соболева, д.5 | 212712 | 0 | 0 | [25 empty] | 212712 | 212712
2020 | 6 | г. Навашино, пос. Силикатный, д.1 | 228370 | 0 | 0 | [25 empty] | 228370 | 228370
| Итого по МО на 2021 год |  | 38950508 | 37861550 | 9832397 | 840.6 | 2160545 | 1850 | 5239198 | 0 | 0 | 320 | 762380 | 0 | 0 | 504.1 | 1670274 | 0 | 0 | 2754.41 | 16549949 | 588.9 | 508353 | 3718.32 | 10970851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088958 | 1088958 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | 7 | г.Навашино, ул. Лепсе, д.16 | 13411008 | 13411008 | 5039668 | 714.94 | 1373379 | 908 | 2726414 |  |  | 186 | 413848 |  |  | 223 | 526027 |  |  | 523.5 | 3822074 | 588.9 | 508353 | 1597.32 | 4040913 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2021 | 8 | г.Навашино, ул. 1 Мая, д.12 | 4139281 | 4139281 | 1150590 | 35.4 | 259796 | 345 | 741668 |  |  | 16 | 53910 |  |  | 17 | 95216 |  |  | 275 | 1415037 |  |  | 495 | 1573654 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2021 | 9 | г. Навашино, ул. Соболева, д.5 | 6962753 | 6906945 | 505297 | [6 empty] | 44 | 92638 |  |  | 129 | 412659 |  |  | 664 | 3654426 |  |  | 919.5 | 2747222 | [5 empty] | 55808 | 55808 |  |  |  | 0
2021 | 10 | г. Навашино, пос. Силикатный, д.1 | 7629030 | 7574968 | 2240344 |  |  | 597 | 1771116 |  |  | 65 | 167553 |  |  | 69.3 | 301675 |  |  | 570 | 2725562 |  |  | 706.5 | 2609062 | [5 empty] | 54062 | 54062 |  |  |  | 0
2021 | 11 | г. Навашино, ул. Соболева, д.8 | 3998216 | 3757749 | 543259 | 68.92 | 332806 |  |  |  |  | 6 | 23333 |  |  | 40.8 | 187120 |  |  | 453.5 | 3214490 | [9 empty] | 240467 | 240467 |  |  |  | 0
2021 | 12 | г. Навашино, ул. Соболева, д.18 | 35950 | 0 | 0 | [25 empty] | 35950 | 35950
2021 | 13 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д.10 | 289346 | 0 | 0 | [25 empty] | 289346 | 289346
2021 | 14 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д.14 | 2292251 | 2071599 | 353239 | 21.34 | 194564 |  |  |  |  | 3 | 11098 |  |  | 25 | 147577 |  |  | 268.41 | 1718360 | [9 empty] | 220652 | 220652 |  |  |  | 0
2021 | 15 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д.15 | 192673 | 0 | 0 | [25 empty] | 192673 | 192673
| Итого по МО на 2022 год |  | 33053033 | 32219555 | 10987055 | 4901.9 | 2216781 | 5015.02 | 6889300 | 0 | 0 | 3609.99 | 587037 | 0 | 0 | 4207.5 | 1293937 | 0 | 0 | 3609.99 | 8809031 | 5184.18 | 1624296 | 4438.85 | 10799173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833478 | 833478 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 | 16 | г. Навашино, пос. Силикатный, д.1 | 277668 | 277668 | 277668 | 628.62 | 277668 | [23 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2022 | 17 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д.10 | 5872639 | 5854256 | 1833521 | 832.34 | 367653 | 832.34 | 1085954 |  |  | 832.34 | 143862 |  |  | 832.34 | 236052 |  |  | 832.34 | 2229206 | 832.34 | 461083 | 832.34 | 1330446 | [5 empty] | 18383 | 18383 |  |  |  | 0
2022 | 18 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д.14 | 2017865 | 2017865 | 361793 |  |  | 277.3 | 361793 | [12 empty] | 277.3 | 153613 | 298.64 | 1502459 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2022 | 19 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д.15 | 2273928 | 2273928 | 712182 | 323.3 | 142805 | 323.3 | 421810 |  |  | 323.3 | 55879 |  |  | 323.3 | 91688 |  |  | 323.3 | 865875 | 323.3 | 179095 | 323.3 | 516776 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2022 | 20 | г. Навашино, ул. Соболева, д.18 | 1123562 | 1123562 | 1014877 |  |  | 597.51 | 819527 | [6 empty] | 597.51 | 195350 |  |  |  |  | 687.14 | 108685 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2022 | 21 | г. Навашино, ул. Соболева, д.5 | 341972 | 341972 | 341972 | 663.29 | 341972 | [23 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2022 | 22 | г. Навашино, ул. Соболева, д.8 | 4028400 | 4028400 | 882625 |  |  | 530.22 | 882625 | [12 empty] | 609.75 | 45243 | 530.22 | 3100532 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2022 | 23 | г. Навашино, ул. Калинина, д.12 | 4459030 | 4246695 | 1503579 | 655.68 | 290597 | 655.68 | 899311 |  |  | 655.68 | 99303 |  |  | 655.68 | 214368 |  |  | 655.68 | 1429553 | 655.68 | 103709 | 655.68 | 1209854 | [5 empty] | 212335 | 212335 |  |  |  | 0
2022 | 24 | г. Навашино, ул. Калинина, д.16 | 2040458 | 1943293 | 688040 | 300.04 | 132978 | 300.04 | 411526 |  |  | 300.04 | 45441 |  |  | 300.04 | 98095 |  |  | 300.04 | 654165 | 300.04 | 47457 | 300.04 | 553631 | [5 empty] | 97165 | 97165 |  |  |  | 0
2022 | 25 | г. Навашино, ул. Пионерская, д.6 | 5380830 | 5124600 | 1604996 | 728.6 | 321830 | 728.6 | 950604 |  |  | 728.6 | 125931 |  |  | 728.6 | 206631 |  |  | 728.6 | 1951366 | 728.6 | 403615 | 728.6 | 1164623 | [5 empty] | 256230 | 256230 |  |  |  | 0
2022 | 26 | г. Навашино, ул. Тургенева, д.23 | 2598652 | 2474907 | 876262 | 382.12 | 169356 | 382.12 | 524104 |  |  | 382.12 | 57872 |  |  | 382.12 | 124930 |  |  | 382.12 | 833121 | 382.12 | 60440 | 382.12 | 705084 | [5 empty] | 123745 | 123745 |  |  |  | 0
2022 | 27 | г. Навашино, ул. Шверника, д.3 | 2638029 | 2512409 | 889540 | 387.91 | 171922 | 387.91 | 532046 |  |  | 387.91 | 58749 |  |  | 387.91 | 126823 |  |  | 387.91 | 845745 | 387.91 | 61356 | 387.91 | 715768 | [5 empty] | 125620 | 125620 |  |  |  | 0