## 

**Администрация городского округа**

**Навашинский Нижегородской области**

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2023 № 107

**Об утверждении Плана реализации муниципальной программы**

**«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы» на 2023 год**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области и методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденными постановлением администрации городского округа Навашинский от 13.09.2016 № 718, в целях реализации муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 15.11.2022 № 1169, Администрация городского округа Навашинский **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы» на 2023 год (далее – План).

2. Ответственным за выполнение программных мероприятий обеспечить их реализацию в соответствии с утвержденным Планом.

3. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в официальном вестнике – приложении к газете «Приокская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Навашинский Е.В. Колпакову.

Глава местного самоуправления Т. А. Берсенева

Рассылка:

Управление делами

Отдел экономики и развития предпринимательства

Управление образования

КДНиЗП

Визы согласования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Подпись | ФИО | Дата |
| Заместитель главы администрации |  | Е.В. Колпакова |  |
| Управление финансов |  |  |  |
| Правовой отдел |  |  |  |
| Отдел экономики и развития предпринимательства |  |  |  |
| Управление образования |  | Н.Н. Герасимов |  |
| КДНиЗП |  | В.В. Дубова |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Навашинский

31.01.2023 № 107

План

реализации муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый 2023 год (тыс. руб.) | | | |
| начала реализа-ции | окончания реализа-ции |
| Бюджет городского округа Навашинский | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
|  | Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы» | x | x | х | x | x | x | x | x |
| 1 | Основное мероприятие 1. Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации | МО МВД России «Навашинский», КДН и ЗП при Администрации городского округа Навашинский (далее-КДН и ЗП), | Январь | декабрь | Количество публикаций о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств в газете «Приокская правда» не менее 5. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 2.  Организация работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Советов профилактики в школах, в управлении образования с обсуждением вопросов совершения правонарушений несовершеннолетними, посещаемости занятий, отклонением от норм поведения и приглашением подростков и их родителей, с участием специалистов субъектов системы профилактики | КДН и ЗП, Управление образования,  Образовательные организации | январь | декабрь | Количество проведенных заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних, Советов профилактики в управлении образования и в образовательных организациях не менее 75. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 3.  Размещение на сайтах субъектов системы профилактики информации для несовершеннолетних их родителей (законных представителей) по формированию законопослушного поведения, вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, о проведении мероприятий по профилактике асоциального поведения | Управление образования,  Управление культуры, спорта и молодёжной политики,  ГБУ «КЦСОН» (по согласованию) | январь | декабрь | Размещение на сайтах субъектов системы профилактики информации по формированию законопослушного поведения, вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, о проведении мероприятий по профилактике асоциального поведения не менее 20. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 4.  Организация изучения жилищно-бытовых условий проживания семей и своевременного выявления семей, находящихся в социально-опасном положении | ГБУ «КЦСОН» (по согласованию), Управление образования,  КДНиЗП | январь | декабрь | Осуществление профилактической работы со 100% семей, находящихся в социально-опасном положении, патронаж семей, состоящих на профилактических учетах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Основное мероприятие 5.  Организация и проведение профилактических и оперативно-профилактических операций по предупреждению совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетних | МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), филиал по Навашинскому району ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области» (по согласованию), КДН и ЗП, Управление образования, Управление культуры | январь | декабрь | Организация и проведение не менее 10 профилактических и оперативно-профилактических операций по предупреждению совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетних | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Основное мероприятие 6.  Осуществление взаимодействия служб системы профилактики по выявлению неблагополучных семей и случаев жестокого обращения с несовершеннолетними. | МО МВД России «Навашинский» (по согласованию),  КДН и ЗП,  ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» (по согласованию),  ГБУ «КЦСОН» (по согласованию) | январь | декабрь | Осуществление профилактической работы со 100% семей, склонными к жестокому обращению с несовершеннолетними | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Основное мероприятие 7.  Организация для несовершеннолетних Дней правовых знаний в образовательных учреждениях | Управление образования, МО МВД России «Навашинский» (по согласованию) | январь | декабрь | Проведение не менее 60 мероприятий в Дни правовых знаний в образовательных учреждениях округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Основное мероприятие 8.  Пропаганда среди несовершеннолетних здорового образа жизни, духовных и семейных ценностей, патриотического отношения к Родине | Управление образования, Управление культуры,  ГБУ «КЦСОН» (по согласованию) | январь | декабрь | Проведение не менее 150 мероприятий по пропаганде ЗОЖ, духовных и семейных ценностей с привлечением не менее 2000 участников (детей и их родителей). | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Основное мероприятие 9.  Организация и проведение рейдов по проверке территорий и массовых мероприятий с участием несовершеннолетних, с целью выявления правонарушений, совершенных как несовершеннолетними, так и в отношении них. | КДН и ЗП, МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), Управление образования, Управление культуры) | январь | декабрь | Участие представителей служб системы профилактики в проведении оперативно-профилактических операциях (не менее 15 рейдов) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Основное мероприятие 10.  Осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии социального неблагополучия | Управление образования, ГБУ «КЦСОН» (по согласованию) | январь | декабрь | Осуществление профилактической работы со 100% семьями на ранней стадии социального неблагополучия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Основное мероприятие 11.  Организация мероприятий для молодежи, обучающейся в муниципальных образовательных организациях, в период каникул | Управление образования | июнь | август | Организация трудовой занятости не менее 17,5% подростков старше 14 лет от общего числа детей старше 14 лет | 498,40000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Основное мероприятие 12.  Проведение психологических консультации для детей и родителей. Оказание социально - психологической помощи несовершеннолетним и их семьям в решении их личных и социальных проблем | ГБУ «КЦСОН»  (по согласованию) | январь | декабрь | Проведение не менее 80 психологических консультаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Основное мероприятие 13.  Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий | Управление образования, Управление культуры | январь | декабрь | Проведение не менее 40 мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Основное мероприятие 14.  Организация и проведение цикла родительских собраний, консультаций направленных на развитие родительской компетентности, по вопросам особенностей подросткового возраста, рисков, связанных с подростковым возрастом, причин употребления психоактивных веществ | Управление образования,  Образовательные организации,  ГБУ «КЦСОН»  (по согласованию) | январь | декабрь | Проведение не менее 30 родительских собраний, консультаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Основное мероприятие 15.  Информирование о многоканальной горячей телефонной линии детского телефона доверия 8-800-2000-122, телефонах доверия, специалистах и организациях, оказывающих психологическую помощь на территории Нижегородской области | Управление образования,  ГБУ «КЦСОН»  (по согласованию) | январь | декабрь | Размещение информации в СМИ, сайтах учреждений и социальных сетях | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Основное мероприятие 16.  Проведение социального-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных организаций городского округа Навашинский | Управление культуры | январь | декабрь | Проведение тестирования не реже 1 раза в год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Основное мероприятие 17.  Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, находящимися в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации | УСЗН, ГБУ «КЦСОН»  (по согласованию) | январь | декабрь | Оказание социальной помощи не менее 5 семьям с детьми, находящимися в социально-опасном положении. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Основное мероприятие 18.  Осуществление работы по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, и случаев жестокого обращения с несовершеннолетними, принятие необходимых мер. Патронаж, профилактическая работа с данными семьями | Управление образования, специалисты служб систем профилактики (по согласованию) | январь | декабрь | Осуществление профилактической работы со 100% семей, склонными к жестокому обращению с несовершеннолетними, патронажа семей, состоящих на профилактических учетах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Основное мероприятие 19.  Распространение методических рекомендаций субъектам профилактики по применению лучших эффективных практик межведомственного взаимодействия, новых технологий в организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений | КДНиЗП,  Управление образования | январь | декабрь | По мере поступления методических рекомендаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Основное мероприятие 20.  Участие в реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». | Управление образования | январь | декабрь | Участие в проекте «Современная школа» национального проекта «Образование» по отдельному плану | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Основное мероприятие 21.  Организация работы по обеспечению занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально-опасном положении, в каникулярное и свободное от учебы время. | Управление образования,  Управление культуры | январь | декабрь | Обеспечение занятости не менее 80% несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально-опасном положении, в каникулярное и свободное от учебы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Основное мероприятие 22. Вовлечение несовершеннолетних и их родителей в досуговую деятельность, направленную на развитие личности и пропаганду семейного благополучия | ГБУ «КЦСОН г. о. Навашинский) | январь | декабрь | Вовлечение несовершеннолетних и их родителей в досуговую деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Основное мероприятие 23.  Оказание содействия несовершеннолетним, проживающим в семьях, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, в организации отдыха и оздоровления | УСЗН | январь | декабрь | Оказание содействия несовершеннолетним, проживающим в семьях находящихся в социально-опасном положении в организации отдыха и оздоровления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Основное мероприятие 24.  Формирование базы данных несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях городского округа Навашинский, состоящих на различных видах учета | Управление образования,  КДНиЗП | январь | декабрь | Формирование и учет базы данных несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях, состоящих на различных видах учета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Основное мероприятие 25.  Формирование базы данных семей обучающихся в образовательных организациях городского округа Навашинский, находящихся в социально-опасном положении | КДНиЗП,  Управление образования,  УСЗН (по согласованию) | январь | декабрь | Формирование и учет базы данных семей, обучающихся в образовательных организациях, находящихся в социально-опасном положении | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Основное мероприятие 26.  Организация и проведение комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» | КДНиЗП,  Службы и учреждения системы профилактики (по согласованию) | январь | декабрь | Участие всех служб и учреждений системы профилактики в комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по программе | × | × | × | × | 498,40000 | 0 | 0 | 0 |